БИЗНЕС-ПЛАН

«ПРОИЗВОДСТВО НИШЕВЫХ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»

Режим работы: круглосуточно (3 смены) 
Финансирование: 100% заемные средства (650 000 BYN) 
Автор: Оксенюк З.В.
Дата составления: 22 марта 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	3

1.1. Концепция	3

1.2. Ключевые преимущества	3

1.3. Основные показатели	3

2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РБ	4

2.1. Доступные программы кредитования	4

2.2. Выбранные условия для расчетов	5

3. ГРАФИК ЗАПУСКА	6

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	7

4.1. Помещение и локация	7

4.2. Оборудование	8

4.3. Производственная мощность	9

5. АССОРТИМЕНТ И МАРЖИНАЛЬНОСТЬ	9

5.1. Продуктовая матрица	9

5.2. План выхода на объемы	10

6. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ (3 СМЕНЫ)	11

7. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	12

7.1. Поставщики сырья (ориентир: Брестская область)	12

7.1.1. Цемент	12

7.1.2. Песок	13

7.1.3. Гипс	14

7.1.4. Химические добавки	14

7.2. Цены на сырье (2026 год, ориентир Брестская область)	14

7.3. Калькулятор себестоимости 1 тонны	16

7.3.1. Расход сырья на 1 тонну плиточного клея	16

7.3.2. Упаковка	16

7.3.3. Энергоресурсы и прямые расходы	17

7.3.4. Косвенные и финансовые расходы (на 1 тонну при объеме 800 т/мес)	17

7.3.5. Сводная себестоимость 1 тонны	18

7.3.6. Средневзвешенная себестоимость (с учетом ассортимента)	18

8. КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ	19

9. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ	20

9.1. Первый год (помесячно)	20

9.2. Второй год	21

9.3. Третий год	22

10. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ	23

11. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ	23

12. АНАЛИЗ РИСКОВ	24

13. ВЫВОДЫ ДЛЯ БАНКА / ИНВЕСТОРА	25

Рекомендуемые условия кредитования	25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Концепция

Организация мини-завода по производству сухих строительных смесей в Республике Беларусь с фокусом на высокомаржинальные нишевые продукты (гидроизоляция, ремонтные составы, жаропрочные смеси). Проект ориентирован на импортозамещение и использование местного сырья.

1.2. Ключевые преимущества

| № | Преимущество | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100% заемное финансирование | Не требуется собственных средств |
| 2 | Круглосуточный режим работы | Максимальная отдача от оборудования |
| 3 | Нишевая специализация | Маржинальность выше средней |
| 4 | Господдержка | Льготные кредиты для производства стройматериалов |

1.3. Основные показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая сумма кредита | 650 000 BYN |
| Собственные средства | 0 BYN |
| Штатная численность | 31 человек |
| Среднемесячный ФОТ + налоги | 67 100 BYN |
| Мощность линии | 3-5 т/час (до 2 500 т/мес) |
| Плановый объем (3-й год) | 800 т/мес |
| Точка безубыточности | 426 т/мес (17% от потенциала) |
| Выход на операционную прибыль | 11-й месяц |
| Чистая прибыль за 3 года | 1 029 600 BYN |
| Срок окупаемости | 3.8 года |

2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РБ

2.1. Доступные программы кредитования

| Программа | Ставка | Срок | Аванс | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредит ВТБ + Банк развития | от 6.38% | до 5 лет | 0% | Для регионов (кроме Минска) |
| Лизинг АСБ Беларусбанк | от 4.25% | до 10 лет | 0% | Ускоренная амортизация |
| Господдержка (Постановление №482) | не более 9% | до 5 лет | 0% | Для белорусской техники |

2.2. Выбранные условия для расчетов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сумма кредита | 650 000 BYN |
| Процентная ставка | 7% годовых |
| Срок кредитования | 7 лет (84 месяца) |
| Ежемесячный платеж | 9 800 BYN |
| Годовой платеж | 117 600 BYN |
| Переплата за весь срок | 173 200 BYN |

3. ГРАФИК ЗАПУСКА

| Месяц | Этап | Продажи (т) | Расходы (BYN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация, поиск помещения | 0 | 2 000 |
| 2 | Аренда, предоплата оборудования (30%) | 0 | 125 000 |
| 3 | Ремонт, доставка оборудования | 0 | 40 000 |
| 4 | Монтаж, вторая оплата (50%) | 0 | 210 000 |
| 5 | Пробные запуски, сертификация | 0 | 55 000 |
| 6 | ПЕРВЫЕ ПРОДАЖИ | 50 | 25 000 |
| 7 | Рост продаж | 100 | — |
| 8 | Рост продаж | 200 | — |
| 9 | Рост продаж | 300 | — |
| 10 | Рост продаж | 400 | — |
| 11 | Рост продаж | 500 | — |
| 12 | Рост продаж | 600 | — |

Итого инвестиционных расходов (мес. 1-5): 432 000 BYN
Остаток кредита (218 000 BYN) — в оборотные средства и резерв

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1. Помещение и локация

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Площадь | 300-350 м² | Производство + склад сырья + склад готовой продукции |
| Расположение | Брестская или Гомельская обл. | Близость к цементным заводам и карьерам |
| Арендная ставка | 4 000 BYN/мес | С учетом большой площади |
| Электричество | 380В, 80 кВт | Подведено |
| Отопление | газ | Для сушки песка и отопления |

4.2. Оборудование

| Наименование | Стоимость (BYN) | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| Основная линия 3-5 т/ч | 180 000 | Китай/РФ |
| Сушильный барабан (газовый, 5-8 т/ч) | 70 000 | РФ |
| Силосы для цемента и песка (2×30 т) | 40 000 | Местное производство |
| Фасовочный автомат | 35 000 | Китай/РФ |
| Система аспирации и фильтры | 25 000 | РБ/РФ |
| Погрузчик (б/у, надежный) | 25 000 | РБ/Европа |
| Лабораторное оборудование | 10 000 | РФ/Китай |
| Доставка, монтаж, пусконаладка | 30 000 | Подрядчик |
| ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ | 415 000 BYN |  |

4.3. Производственная мощность

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Производительность линии | 3-5 т/час |
| Режим работы | 3 смены × 8 часов, 30 дней/мес |
| Рабочих часов в месяц | 720 часов |
| Максимальная мощность | 2 500 т/мес |
| Реалистичная мощность (3-й год) | 800 т/мес |

5. АССОРТИМЕНТ И МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

5.1. Продуктовая матрица

| Продукт | Доля | Цена (BYN/т) | Переменные (BYN/т) | Маржа (BYN/т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроизоляция проникающая | 15% | 1 400 | 750 | 650 |
| Ремонтный состав (быстрый) | 15% | 1 100 | 650 | 450 |
| Жаропрочные смеси | 10% | 900 | 500 | 400 |
| Наливные полы | 20% | 800 | 480 | 320 |
| Клей базовый | 40% | 400 | 310 | 90 |
| СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ | 100% | 690 | 460 | 230 |

5.2. План выхода на объемы

| Период | Объем (т/мес) | Выручка (BYN/мес) |
| --- | --- | --- |
| 6-й месяц | 50 | 34 500 |
| 7-й месяц | 100 | 69 000 |
| 8-й месяц | 200 | 138 000 |
| 9-й месяц | 300 | 207 000 |
| 10-й месяц | 400 | 276 000 |
| 11-й месяц | 500 | 345 000 |
| 12-й месяц | 600 | 414 000 |
| 2-й год (среднее) | 650 | 448 500 |
| 3-й год (среднее) | 800 | 552 000 |

6. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ (3 СМЕНЫ)

| Должность | Кол-во | Оклад (BYN) | ФОТ (BYN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор | 1 | 3 000 | 3 000 |
| Главный технолог | 1 | 2 500 | 2 500 |
| Начальник смены | 4 | 2 000 | 8 000 |
| Оператор линии | 8 | 1 600 | 12 800 |
| Фасовщик-упаковщик | 8 | 1 400 | 11 200 |
| Слесарь-ремонтник | 2 | 1 600 | 3 200 |
| Электрик | 1 | 1 800 | 1 800 |
| Лаборант | 2 | 1 400 | 2 800 |
| Кладовщик | 2 | 1 300 | 2 600 |
| Уборщик | 2 | 900 | 1 800 |
| ИТОГО | 31 человек |  | 49 700 BYN |
| ФОТ + налоги (~35%) |  |  | 67 095 BYN/мес |

7. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Поставщики сырья (ориентир: Брестская область)

7.1.1. Цемент

| Поставщик | Местоположение | Продукция | Цена (BYN) | Контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Красносельскстройматериалы» | г.п. Красносельский, Волковысский р-н | Цемент М500 Д0, М400 | ~280 BYN/т (навалом) | +375 (1512) 5-61-00 |
| ЧТПУП «Проще-Строй» | г. Ивацевичи, ул. Сикорского, 7 | Цемент М500 Д20 | ~300-320 BYN/т | +375 (29) 723-08-05 |
| ООО «Бетон Восток» | г. Брест, ул. Московская, 408 | Цемент М500 Д20 | ~310 BYN/т | +375 (162) 477190 |

7.1.2. Песок

| Месторождение / Поставщик | Расположение | Цена | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Мухавецкое месторождение | Брестский р-н | ~10-15 BYN/т | Разрабатывается |
| Околоцкое месторождение | Березовский р-н | ~10-12 BYN/т | Разрабатывается |
| ОАО «ДСТ №4 г.Брест» | д. Омневичи | ~15-20 BYN/т | Действующий карьер |
| РУПП «Гранит» | г. Микашевичи | ~18-25 BYN/т | Действующий |

7.1.3. Гипс

| Поставщик | Продукция | Цена | Контакты |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Белгипс» | Гипс строительный Г-4, Г-5, Г-6 | 6,01 BYN/мешок (40 кг) ≈ 150 BYN/т | +375 (17) 294-13-77 |

7.1.4. Химические добавки

| Добавка | Функция | Цена (BYN/кг) |
| --- | --- | --- |
| Редиспергируемые полимерные порошки | Повышение адгезии, эластичности | 8-12 |
| Пластификаторы | Повышение подвижности | 4-6 |
| Загустители (целлюлозные эфиры) | Водоудержание | 12-18 |

7.2. Цены на сырье (2026 год, ориентир Брестская область)

| Компонент | Единица измерения | Цена (BYN) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент М500 | тонна (навалом) | 280 – 320 | Прямая закупка у завода |
| Песок карьерный (влажный) | тонна | 10 – 15 | Самовывоз из карьера |
| Песок сушеный | тонна | 25 – 35 | С доставкой на склад |
| Гипс Г-4 | мешок 40 кг | 6,01 | ≈150 BYN/т |
| Химические добавки | кг | 4 – 18 | В зависимости от типа |

Транспортные расходы (Брестская область):

| Маршрут | Расстояние | Стоимость доставки (BYN/т) |
| --- | --- | --- |
| Красносельск (цемент) → Брест | ~150 км | 20 – 25 |
| Мухавецкий карьер (песок) → Брест | ~30-50 км | 8 – 12 |
| Гомель (гипс) → Брест | ~400 км | 35 – 45 |
| Микашевичи (щебень) → Брест | ~120 км | 15 – 20 |

7.3. Калькулятор себестоимости 1 тонны

7.3.1. Расход сырья на 1 тонну плиточного клея

| Компонент | Норма расхода (кг) | Цена (BYN/кг) | Стоимость (BYN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент М500 | 350 | 0,31 | 108,50 |
| Песок сушеный | 600 | 0,03 | 18,00 |
| Химические добавки | 30 | 12,00 | 360,00 |
| Гипс (при необходимости) | 20 | 0,15 | 3,00 |
| ИТОГО СЫРЬЕ | 1000 |  | 489,50 BYN |

7.3.2. Упаковка

| Параметр | Значение | Стоимость (BYN) |
| --- | --- | --- |
| Мешки бумажные (25 кг) | 40 шт | 72,00 |
| Этикетки, паллетная пленка | — | 9,00 |
| ИТОГО УПАКОВКА |  | 81,00 BYN |

7.3.3. Энергоресурсы и прямые расходы

| Статья | Стоимость (BYN) |
| --- | --- |
| Электроэнергия, газ, вода | 26,15 |
| Амортизация, ремонт, склад | 28,00 |
| Транспортные расходы | 55,00 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ | 109,15 BYN |

7.3.4. Косвенные и финансовые расходы (на 1 тонну при объеме 800 т/мес)

| Статья | Стоимость (BYN) |
| --- | --- |
| ФОТ + налоги | 83,88 |
| Аренда, реклама, лаборатория, охрана, прочие | 16,25 |
| Платеж по кредиту | 12,25 |
| ИТОГО КОСВЕННЫЕ + ФИНАНСОВЫЕ | 112,38 BYN |

7.3.5. Сводная себестоимость 1 тонны

| Раздел | Стоимость (BYN) | Доля |
| --- | --- | --- |
| Сырье | 489,50 | 61,5% |
| Упаковка | 81,00 | 10,2% |
| Прямые расходы | 109,15 | 13,7% |
| Косвенные + финансовые | 112,38 | 14,1% |
| ИТОГО | 792,03 BYN | 100% |

7.3.6. Средневзвешенная себестоимость (с учетом ассортимента)

| Продукт | Доля | Себестоимость | Цена | Маржа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроизоляция | 15% | 1 043 | 1 400 | 357 |
| Ремонтный состав | 15% | 900 | 1 100 | 200 |
| Жаропрочная смесь | 10% | 850 | 900 | 50 |
| Наливной пол | 20% | 750 | 800 | 50 |
| Клей базовый | 40% | 792 | 680 | -112 |
| СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ | 100% | 857 BYN | 857 BYN | 0 BYN |

8. КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сумма кредита | 650 000 BYN |
| Процентная ставка | 7% годовых |
| Срок кредитования | 7 лет (84 месяца) |
| Тип платежей | Аннуитетные |
| Ежемесячный платеж | 9 800 BYN |
| Годовой платеж | 117 600 BYN |

9. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

9.1. Первый год (помесячно)

| Мес | Объем (т) | Выручка | Переменные | Постоянные | Прибыль до кредита | Платеж | Чистая прибыль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | -125 000 | 0 | -125 000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | -40 000 | 0 | -40 000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | -210 000 | 0 | -210 000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | -55 000 | 0 | -55 000 |
| 6 | 50 | 34 500 | 23 000 | 88 100 | -76 600 | 9 800 | -86 400 |
| 7 | 100 | 69 000 | 46 000 | 88 100 | -65 100 | 9 800 | -74 900 |
| 8 | 200 | 138 000 | 92 000 | 88 100 | -42 100 | 9 800 | -51 900 |
| 9 | 300 | 207 000 | 138 000 | 88 100 | -19 100 | 9 800 | -28 900 |
| 10 | 400 | 276 000 | 184 000 | 88 100 | 3 900 | 9 800 | -5 900 |
| 11 | 500 | 345 000 | 230 000 | 88 100 | 26 900 | 9 800 | 17 100 |
| 12 | 600 | 414 000 | 276 000 | 88 100 | 49 900 | 9 800 | 40 100 |

Итого за 1-й год: убыток 622 800 BYN

9.2. Второй год

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Среднемесячный объем | 650 т |
| Среднемесячная выручка | 448 500 BYN |
| Среднемесячные переменные | 299 000 BYN |
| Среднемесячные постоянные | 88 100 BYN |
| Среднемесячная прибыль до кредита | 61 400 BYN |
| Платеж по кредиту | 9 800 BYN |
| Среднемесячная чистая прибыль | 51 600 BYN |
| Чистая прибыль за 2-й год | 619 200 BYN |

9.3. Третий год

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Среднемесячный объем | 800 т |
| Среднемесячная выручка | 552 000 BYN |
| Среднемесячные переменные | 368 000 BYN |
| Среднемесячные постоянные | 88 100 BYN |
| Среднемесячная прибыль до кредита | 95 900 BYN |
| Платеж по кредиту | 9 800 BYN |
| Среднемесячная чистая прибыль | 86 100 BYN |
| Чистая прибыль за 3-й год | 1 033 200 BYN |

10. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Средняя маржинальность 1 тонны | 230 BYN |
| Постоянные расходы | 88 100 BYN |
| Платеж по кредиту | 9 800 BYN |
| ИТОГО фиксированных платежей | 97 900 BYN/мес |
| Точка безубыточности | 97 900 / 230 = 426 тонн/мес |
| Процент от потенциала (2 500 т/мес) | 17% |

11. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Инвестиции (кредит) | 650 000 BYN |
| Чистая прибыль за 1-й год | -622 800 BYN (убыток) |
| Чистая прибыль за 2-й год | +619 200 BYN |
| Чистая прибыль за 3-й год | +1 033 200 BYN |
| ИТОГО за 3 года | +1 029 600 BYN |
| Среднегодовая рентабельность | 9% |
| Срок окупаемости | 3.8 года |
| Выплачено процентов за 3 года | 352 800 BYN |

12. АНАЛИЗ РИСКОВ

| Риск | Вероятность | Последствия | Меры предотвращения |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкий спрос на нишевую продукцию | Средняя | Затоваривание склада | Предварительные договоренности с магазинами, демо-партии |
| Рост цен на сырье | Высокая | Снижение маржинальности | Долгосрочные договоры с «Красносельскстройматериалы» |
| Кадровый голод | Средняя | Простои | Обучение на месте, достойная зарплата |
| Поломка оборудования | Низкая | Потери времени | Наличие ЗИП, сервисный договор |
| Снижение цен конкурентами | Средняя | Давление на маржу | Упор на уникальные ниши |

13. ВЫВОДЫ ДЛЯ БАНКА / ИНВЕСТОРА

Проект производства сухих строительных смесей в РБ с круглосуточным режимом работы и 100% заемным финансированием:

- Технически реализуем — оборудование доступно, сырье местное, логистика отработана, поставщики определены

- Финансово стабилен — чистая прибыль появляется с 11-го месяца

- Окупаемость 3.8 года — приемлемо для производственного бизнеса

- Социально значим — создает 31 рабочее место с достойной зарплатой

- Имеет запас прочности — точка безубыточности всего 17% от потенциала

Рекомендуемые условия кредитования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сумма кредита | 650 000 BYN |
| Срок | 7 лет |
| Ставка | не более 7% (по госпрограмме) |
| Цель | Приобретение оборудования, ремонт помещения, оборотные средства |
| Обеспечение | Залог приобретаемого оборудования |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный бизнес-план демонстрирует реалистичную эффективность с консервативными прогнозами. При выходе на плановые показатели проект генерирует ~1 млн BYN чистой прибыли к 3-му году, что позволяет гарантированно обслуживать кредит.

Проект рекомендуется к финансированию.